## Introduktion
Introduktion
Syfte
Rapporten främsta syfte är att ge en samlad bild av det aktuella läget över Gap i VIOL3. Rapporten ger därför en lägesrapport på månadsbasis över samtliga Gap samt rapportering över de Gap som hanteras i lösningsgruppen. Löpande uppdateringar sker under tiden, kontakta därför din affärskonsult om du behöver mer information än vad som kan utläses i denna rapport.
Innehåll
Dokumentet består av tre delar: En samlad lista över de Gap som finns i VIOL3. Listan baseras på Externa användare och är Gap som är inskickade av kund. Samtliga Gap är sorterade utifrån status och i vilket läge de olika Gapen befinner sig i. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dessa statusar. Gap där det finns pågående verksamhetsutredningar och som varit uppe i lösningsrådet eller påväg dit, är markerade gröna med en kommentar om vart Gapet befinner sig Det finns även ett antal initiativ till Ändringsbegäran skrivna på vissa Gap, de flesta är skapade internt men några kommer också externt från kund. Dessa rader är markerade i gult i dokumentet och också kommenterade i kolumnen längst till höger. Rapportering från lösningsgruppen - Ersätter den tidigare Gaprapporten och innehåller information om beslut som fattats löpande under månadens gång, samt vad som ligger i planeringen framåt. Processkarta- Beskriver Gapprocessens progress från att det kommer in till att det hanteras och besluts tagit i lösningsgruppen.
Definition av Status på Gap
Levererade GAP (Stängd av kund) - I denna kategori finns alla Gap som har lösts av Biometria och sedan bekräftats OK från kund som rapporterat in GAP Levererade GAP - Väntar på att stängas av kund - Här har vi de Gap som är lösta enligt Biometria, men som väntar på bekräftelse från olika kunder. De har alltså status Resolved men programmet/Forest storm väntar på OK att de kan stängas. Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 - Här finns de Gap som ingår i VIOL 3 1.0 planen enligt beslut av styrgrupp/styrelse i april 2021. Vissa av dessa är planerade i inkrement, de syns i kolumnen K i så fall. Här ligger också många av de frågor som hanteras i verksamhetsutredningar och presenteras löpande i Lösningsrådet Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 - Gap som har hanterats av Lösningsgruppen (Biometria) och godkända. Detta är bra förslag på saker som bör in i VIOL 3 på sikt, men som inte är planerade till en första version (1.0). Här ligger också medvetet nedprioriterade Gap i samband med styrelsebeslutet (ex flera av RH-gapen). Ej Godkända Gap - Gap som Biometrias lösningsgrupp sagt nej till. Denna kategori innehåller de Gap som fått status Rejected i Lösningsgruppen (Biometrias olika tjänsteområden, utvecklingschef och representanter från Forest Storm. Behöver utredas innan process i lösningsgrupp - Gap där man behöver titta på konsekvenser på lösningen, därefter besluta om det är rimligt/korrekt att det ska med in i VIOL 3 lösningen. Dessa ligger just nu på kö då mycket av utredningskraften läggs på redan beslutade GAP och som är en del av 1.0 planen. Nya GAP - Gap som ännu inte hanterats så ingående och/eller ligger på kö till Lösningsgruppen. Stängd - Gap ej aktuellt längre - Gap som har stängts av den anledning att dem är inte aktuella, kan exempelvis röra sig om ett Gap som är gammalt och av den anledningen inte aktuellt längre. Stängd - Pga. dubblett - Gap som har stängts pga. dubbletter. Om ett Gap av stängts av denna anledning så ska det alltid finnas ett relaterat ärende som ersätter det det stängda/dubbletten.

## Status Gap
Statusrapport GAP VIOL3
Datum: 2022-10-01
ID | Titel | Var befinner sig detta Gap? | Status | Planerade GAP till 1.0 | Leverans/Inkrement (Iteration path) | Kommentar Biometria | Tagg | Ändringsbegäran finns | Förändringar från förgående inkrement
47659 | Kopiera förstaledskontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; ÄB Skapad
47815 | 2 Pending Lösningen för kollektivbeskrivning och "hitta kollektiv" vekar innehålla ett GAP | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; GAP; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP
47974 | Går inte att sätta upp båtkollektiv | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP
67685 | Det går inte att byta Prisuppgörelse och Prisvillkor på ett aktivt kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
84130 | SEBAB Ändra destineringsansvarig i aktivt FLK | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | Holmen; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SEBAB; Sveaskog; Sydved
84535 | Ändra destineringsansvarig och "Ja"/"Nej" på destineringsunderlag | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; RedovisningGAP; Södra; ÄB kandidat
84545 | Lägga försörjningsområde på en högre nivå | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
84663 | Priskomponent som inte finns i förteckningen dyker upp i listan under kvantitetsprioriteringen. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | SCA; TransportGAP; ÄB Skapad
84733 | Kan endast avropa en rad åt gången om man använder sig av Sortimentskategori | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
84824 | Regelverk för omvanlingstal vid import | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
84909 | Integration - Värde på certifieringskomponent ska ej vara nödvändigt att ange. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | ICC; Integration; RedovisningGAP; SCA
84969 | Användning av försörjningsområde i prislistehänvisning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
85289 | Kan inte redigera prisuppgörelse och prisvillkor på ett "felknappat" kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
85292 | Förvirrande att det vid verifiering/destinering kommer upp varningar även då det går bra. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Integration; Lösningsgrupp20210115; PS16 Destinering; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
85315 | Externa referenser behövs som filter i PBI | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BI; RedovisningGAP; Sveaskog
85326 | Skapa kontraktskedja - skulle vilja se huvudkod & internnummer på köpare och säljare för valda kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
86275 | Sortimentsgrupper i klartext i förteckningen | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; SCA; Sveaskog; TransportGAP; ÄB Skapad
86276 | Befraktarinställningar bör kunna sättas längre än 5 år | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
86277 | Problem att hitta säljare (person) i klienten | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
86286 | Går inte att välja PH då ”Värdeberäkning VIOL” ändrats från Nej->Ja | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; Lösningsgrupp20210326; RedovisningGAP; SCA
86324 | Spårbarhet på när kontraktskedja byttes på RH | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
86425 | Ändra default-inställningar vid uppskapande av transportmedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
86430 | Versionshantering i förteckning på PH är otydlig | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; SCA
86602 | Behövs fler värdeelement i transportpriskomponent Slutkört | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | Holmen; TransportGAP; ÄB Skapad
86612 | Bruttovolym på nivå MeasureTicket/MeasuringTicket Sequence, kvantitet råvara saknas/finns ej. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX Integration; RedovisningGAP; SCA
87097 | Enbart vrak går inte in i värdeberäkningen då grundpris saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
87139 | Prislistehänvisning gör att transparensen försvinner och risken att PH blir oöverskådlig är överhängande. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
87489 | En mätning ger olika versioner för varje affärsled vilket försvårar kommunikation mellan affärsparter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | AX Integration; RedovisningGAP; SCA
88342 | Uppföljning redovining - Rapport Kvantitet och värde säljare/köpare verkar inte kunna hantera överhoppat affärsled | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; Integration; PS27 Uppföljning Redovisning; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
89473 | Namn priskomponent saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | PS12 Förbereda Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP; ÄB Skapad
89477 | Går inte att ta bort felaktigt tillagd värdeterm | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; Södra; TransportGAP
89478 | Klartext för omlastningskoderna saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
89675 | Går att ange prislista ID i transportföretagskontrakt vid prisräkningstyp ”procent föreg led” | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Breddtest; PS12 Förbereda Transportaffär; SCA; TransportGAP
90065 | Ingen egen referens via integration för transportpriskomponenter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
90840 | Är just nu bara möjligt att bakdatera köparekontrakt 30 dagar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Lösningsgrupp20210129; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
91359 | Ändra förutsättningar på FLK, AO och KK | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | Holmen; Moelven; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra
91581 | Information gällande byten av kontraktskedjor | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
91585 | Summering av antal saknas vid stockmätning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
92308 | Integration av priskomponenter för kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX Integration; BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210305; PS9 Pris Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA
93182 | Kund vill kunna se felmeddelande för larmade mätningar i exekveringsmotorn | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; RedovisningGAP; Södra
93190 | Korrigera kontraktskedja-utsökningsmöjligheter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
93268 | Transportsedel - Lägg till rad från leverans | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
93275 | Transportsedel- Enheten timmar saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
94685 | Information om råvarans ursprung till mottagare - Avkodade koordinater | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Rottneros
95018 | Längdkorrektion på trädslag | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Södra
97649 | Finns ingen BI transport som visar T/A nerbrutna på komponenttyp | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; PS28 Uppföljning Transport; TransportGAP
98267 | Möjlighet att ange köpare på transportsedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; Sveaskog; TransportGAP
98601 | Kundföretagen ser alla privatpersoner, ska bara se de man har relation med | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 18 |  | AX; Linköpingsskogstjänst; RedovisningGAP; ÄB Skapad
98729 | Förbättra urvals- och värdevilkoren i råvara pris | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Södra; ÄB Skapad
98833 | Översikt av pris saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | BillerudKorsnäs; PS22 Värde Råvara; RedovisningGAP; ÄB Skapad
98835 | Styra internnummer per Transportkontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | BillerudKorsnäs; PS12 Förbereda Transportaffär; TransportGAP
99014 | Frånplats på transportsedel rad saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
100712 | Hantering av fullmakt till annan Huvudkod | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 18 |  | G 2.2; PS3 Behörighet & Informationssäkerhet; RedovisningGAP; SCA
100783 | LLD finns inte med i BI-rapporterna | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; PS27 Uppföljning Redovisning; RedovisningGAP
101414 | Risk för dubletter av Avtalsobjekt. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101420 | Integration av SITE specifika produktuppsättningar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101424 | Beskrivning av hur basladdning av masterdata kommer att ske | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; IntegrationGAP; Sveaskog
101427 | Hur kunna bedöma om samtliga mätningar i en leverans har kommit in eller inte | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101432 | Det behöver vara möjligt att avsluta en arbetskopia av prislistor eller prislistehänvisning, utan att hela prislistan/prislisthänvisningen sätts som inaktiv. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101471 | Uppdatering av VIOL 3 affärsregler | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101481 | Värdevillkor svåröverblickbara vid prislistehänvisning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog; Södra
101487 | Icke funktionella krav | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | Användbarhet; RedovisningGAP; Sveaskog
101492 | Kan Biometria följa D365 uppdateringar trots den mängd anpassningar som gjorts till systemet? | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101495 | Vad ersätter mätnings omfattning? | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101523 | Generationshantering | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101911 | Certikonto - Märk manuella transaktioner | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101925 | Certikonto - Korrigering av felaktigt registrerade transaktioner | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101928 | Certikonto - Totalrapport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
102068 | GAP Datum - en samlingsdefekt för att beskriva samtliga GAP | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; Södra
102267 | Ägare övervikts- och lastutfyllnadskomponent | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; TransportGAP; Träfrakt
103488 | Korrigera kontraktskedja. Förvirrande information | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210326; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
103527 | Redovisning transportsedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP
103543 | Kund vill att att kunds egen identitet på AO i ska integreras ut med MT-IS | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
103663 | Kund vill att "leveransdatum" ska vara valbart att lägga till som ett beräknings- och värdeelement i transportpriskomponenterna. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
103665 | Kund vill att uppgifter om prisgrundande kvantitet ska finnas med i rapporterna "Kvantitet och värde köpare/säljare". | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; Linköpingsskogstjänst; RedovisningGAP; Södra
104747 | Extern prisreferens kommer inte med i MTIS Logistics | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | Integration; IntegrationGAP; PS23 Kvantitet & Värde Transport; Sveaskog
105348 | Behov av att säljaren i befraktarkontraktet ska kunna vara ägare av sortimentsgrupp | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; TransportGAP; Träfrakt
110729 | Vill kunna ange en grundpriskomponent på kontrakt som måttslaget inte är detsamma som på kontraktsraden. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
129013 | T/A Komponent Flisning Transport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | SEBIO; TransportGAP
130651 | Stickprovsintegration | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Setra; Sveaskog
135702 | Fakturaunderlag tilläggstjänster transport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; IntegrationGAP; SCA; TransportGAP
84546 | Ingen möjlighet att använda sig av olika tillåtna längder vid olika klasser i samma grundprismatriskomponent. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; RedovisningGAP; Södra; ÄB Skapad
101313 | Kund vill att ResultatID ska finnas med i affärsnavs leveransinformation. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | AX; Lösningsgrupp20210212; Produktion; ProduktionGAP; RedovisningGAP; Södra
131385 | Transportprisräkning: T/A i % på grundpris DMI baserat på kombination av start och slutplats | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | SCA; TransportGAP
120212 | Barkborreskadade stammar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | PI17; ProduktionGAP; Södra
103558 | VIOL 3s definition av befraktare stämmer inte överens med hur branschen definerar befraktare | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | BillerudKorsnäs; Gustafsborgs Säteri; Holmen; Lösningsgrupp20210129; TransportGAP
100747 | BI - Medelfukthalt per dygn | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; MätningGAP
100751 | BI - Rapport för råvikt och torrvikt av proven | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; MätningGAP
111396 | Regelverk för omvandlingstal | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; SCA
100741 | BI - Beståndsålder/avvform | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
131325 | Villkor för lastutfyllnad baserat på ekipagets registrerade maxvikt OCH Bärighetsklass | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
75314 | Fliskollektiv stöder inte SES affärer | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP
87664 | Kollektivmätning med ett affärsled fungerar inte på det kollektiv där första led är = nej. | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | Breddtest; Integration; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP; SCA
101805 | Få träff på underliggande nivå kollektiv Led 2- | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
101808 | Default måttslag i flisaffär | Levererade Gap | Resolved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
102530 | Identitet och namn på använd standardkomponent på MTIS-Product | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BillerudKorsnäs; IntegrationGAP; Lösningsgrupp20210219; PS22 Värde Råvara; SCA
115303 | Tillägg % baserat på egenskaper | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | 20 Mätning transport; 23 Kvantitet och värde transport; SCA; Sveaskog; TransportGAP
120549 | Hantera kollektivbeskrivning - Kollektivet visuellt för samtliga ingående parter. | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | BillerudKorsnäs; Holmen; lösningsgrupp20210528; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; ÄB Skapad
114234 | Kan ej se fraktionsnyckel som kollektivansvarig | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Setra; Sveaskog
112312 | Svarstiden på Integrtioner IN kring skapa affär i VIOL 3 räcker inte för kundernas system | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | IntegrationGAP; SCA; Sveaskog
101477 | Meddelandeflöden via integration | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 21 |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101802 | Verifiera Hitta kollektiv | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
102556 | Möjlighet att kunna byta köparekontrakt i en aktiv kontraktskedja | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
104794 | Hantering av provision på transportkontrakt | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 22 |  | TransportGAP; Westan
112397 | Kund saknar avtalsform "Stampris" | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210312; Lösningsgrupp20210618; Lösningsgruppen20210416; RedovisningGAP; Södra
89474 | Otydligt mottagningsplats på befraktarkontrakt | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | PS12 Förbereda Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
93194 | Transportsedel - Filtrera på organisationstyp | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
130248 | Prisräkning T/A för mätplatser med olika måttslagskvaliteter | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
129802 | Lagerplats i klartext på TU och TI | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
100568 | Flera parametrar inte ändringsbara på ett kopierat köparekontrakt | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Levererad i PI23 | Beredning; Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
111392 | Korrigera Transportsedel - saknas spårbarhet för ändringshantering | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Levererad i PI23 | BillerudKorsnäs; lösningsgrupp20210528; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; Westan
128187 | Felaktig dimension enligt avtal faller ut oavsett dimension på stocken | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Levererad i PI23 | RedovisningGAP; Södra
108271 | Avläggsnamn lagerplats saknas/fylls inte i | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Levererad i PI23 | Användbarhet; Extern bugg; Holmen; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA
156631 | Transportresurs- Kortvirkesekipage saknas | Levererade Gap | Resolved | Ja |  | Levererad i PI23 | Beredning; Sveaskog; TransportGAP
169081 | Saknar drivmedel el | Levererade Gap | Resolved | Ja |  | Levererad i PI23
92108 | Mätorder når ej mätplats | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgapen. Levererad i PI23 | MätningGAP; PS16 Destinering; SCA
100707 | Flera mätande företag på en mätplats | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgapen. Levererad i PI23 | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; SCA; SEBIO
101525 | Olika mätande företag i samma flöde | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgapen. Levererad i PI23 | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; SEBIO; Sveaskog
101527 | Alternativ mätplats | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgapen. Levererad i PI23 | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog
116449 | Lägg till avtalsform på transportinstruktion | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Holmen; TransportGAP; Westan; Vida
131328 | Mätningsflöden vid import | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | MätningGAP; SCA
112458 | Versionshantering i MeasuringTicket vid kontraktskedjebyte blir fel | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
150380 | Invägning av sortiment som inte redovisas i VIOL | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP
92305 | Medeltara finns ej | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av utredning kring mätninggapen. Planeras in i PI24/PI25. | Lösningsgrupp20210521; PS20 Mätning av Transport; SCA; TransportGAP; Westan
94573 | Trigger som motsvarar avsluta av avtalsobjekt | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Utredning och lösningsförslag Mätbesked. Del av omarbetningen för mätbesked | Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog
47654 | Hur får vi in data från Norsk Skogdata? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Hanterad med Extern insändning som planeras att levereras i PI25 | Extern Integration; RedovisningGAP; SES
47679 | Hur skall Trätåg registrera inmätning ? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Hanterad med Extern insändning som planeras att levereras i PI25 | Extern Integration; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; SES
92110 | Utvägning vid avgångsmätning och samlast till olika industrier | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av utredning kring mätninggapen - Manuell hantering i likhet med VIOL 2 Material finns att tillhandahålla | MätningGAP; PS20 Mätning av Transport; SCA
116499 | Behov, prioriterad mätmetod med som information i transportinstruktion | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap. Planeras att levereras i PI24 | BillerudKorsnäs; Holmen; Lösningsgrupp20210430; Lösningsgrupp20210604; MätningGAP; RedovisningGAP; TransportGAP; Westan; Vida
101524 | Ändra mätmetod på ett eller fler AO | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av utredning kring mätninggapen. Planeras att levereras i PI24 | Holmen; Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog; Södra
88371 | Behov av prisområde i VIOL3 | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planeras att levereras i PI24 | BillerudKorsnäs; Mellanskog; Moelven; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; ÄB Skapad; WSS
126670 | Ingen tillfredsställande funktionalitet för att hantera planerade volymer finns i VIOL3 | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av lagerförändringsobjektet Slutleverans i PI25 | BillerudKorsnäs; Holmen; ProduktionGAP; TransportGAP; Westan; Vida
137891 | Transportsedel mot verklig befraktare | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planeras att levereras i PI25 | SCA; TransportGAP
126669 | Skotarrapporterad volym når inte alltid berörda transportaktörer | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av lagerförändringsobjektet Slutleverans i PI25 | BillerudKorsnäs; Holmen; ProduktionGAP; TransportGAP; Westan; Vida
82331 | Ändra slutdatum på destinering kräver att man väntar till nästa dag | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av utredning kring mätninggapen. Planeras att levereras i PI24 | AX; Holmen; Lösningsgrupp20210115; PS16 Destinering; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra; SES
84833 | Primära/sekundära mätningsflöden | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av utredning kring mätninggapen. Planeras att levereras i PI24 | AX; MätningGAP; Södra
91957 | Hur ska kunden hantera AO utan produktionsrapportering och ändå få tag i en volym till transport? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av lagerförändringsobjektet Slutleverans i PI25 | Produktion; ProduktionGAP; TransportGAP
101526 | Olika mätningsflöden med samma sortiment | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätninggapen. Planeras in i PI24/PI25 | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog
139671 | Utebliven filtrering BI | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 22 | Planeras att levereras i PI24 | Beredning; BI-GAP; SCA
103491 | Priskomponent Transportområde, % grundpris fungerar inte | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Ändring i plan. Planeras att levereras i PI25 | AX; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; SES
139408 | Avsändande system måste kunna avgöra om man är i synk med verksamhetsobjektet i Viol - THN/BusinessAcceptance | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Planeras att levereras i PI25 | IntegrationGAP; Sveaskog
177565 | Saknar möjlighet att skapa vältlappar i VIOL 3 | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja |  | Hanterad i lösningsgruppen, se fliken "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
113882 | Aktör integreras ut utan adress | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Ligger ej med i planen till 1.0. Med hänvisning till dess låga prio finns det annan funktionalitet som behöver gå före. | G3.2; Integration; PS2 Aktör; RedovisningGAP; SCA
90076 | Uppdragsgivare i PU ≠ Köpare i FLK | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Har tidigare blivit rejectat men som man nu har utredd och ändrat till att detta är något som VIO3 bör stödja. Gapet har godkänts men ligger utanför 1.0 planen. | AX; Breddtest; Integration; Lösningsgrupp20210212; ProduktionGAP; SCA
91779 | Inget som motsvara arbetslag finns i produktionsunderlaget/avtalsobjektet | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Har tidigare blivit rejectat men som man nu har utredd och ändrat till att detta är något som VIO3 bör stödja. Gapet har godkänts men ligger utanför 1.0 planen. | AX; Holmen; Integration; Lösningsgrupp20210212; ProduktionGAP; PS14 Förbereda Produktion; SCA; Sveaskog
101397 | Mätresultat försvinner mellan Produktionssystemet och AX | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 23 |  | AX; Produktion; ProduktionGAP; Södra
162637 | Möjlighet att följa upp produktion och mätdata på produktionsområde | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  | Ändringsbegärna finns skriven. | ProduktionGAP; Sveaskog
71362 | EB-nyckel bör ligga på köparkontraktet | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Holmen; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog; ÄB Skapad; WSS; SEBIO
84582 | Lägga RH på en lägre nivå än kontraktskedjan | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
86323 | Ta bort rader från FLK med integration ej möjligt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
86622 | Organisationsnummer har olika (inget) format för svenska aktörer | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Holmen; Integration; RedovisningGAP; SCA
86779 | Otydligt i transporträkningen gällande avstånd | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; SCA; TransportGAP; ÄB Skapad
92005 | Behörighetslogik utdelat medgivande prislistor - kunna lägga på högsta nivå | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS9 Pris Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; ÄB Skapad
92098 | A´pris på avtalat pris per leverans | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP; ÄB Skapad
92107 | Viktdelning vid samlast måste innehålla enhet | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS20 Mätning av Transport; SCA; TransportGAP
93902 | Kund vill kunna välja "längdkorrigeringstyp" redan i "Längdkorrigeringsmallen" | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Derome; RedovisningGAP; ÄB Skapad
95014 | Prismatris-komponentens och längkorrektionens längder, diametrar och klasser måste kunna korrigeras i prislistan. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210219; RedovisningGAP; Setra; Sveaskog; Södra
95017 | 4:e positionen i VSTD-koden (vändningsmöjligheten) finns inte längre med. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
97585 | Transportsedel - integration in av transportsedel | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; Integration; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; Westan
97605 | Transportsedel - Behov finns av gemensam identitet vid flera led | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
100320 | 1.200 : 2.110 Hanter köparkontrakt och förstaledskontrakt- borde kunna ange annan grundpriskomponent än den som är angiven på kontrakt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
100322 | Tillägg och Avdrag Per TOtal Levererad Kvantitet = ”Taptolk”, Funktionalitet finns ej | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Ej planerat i 1.0 och kommunicerat i styrgrupp och styrelesematerial under april 2021. Finns företag som vill överklaga denna till styrgruppen och har ombetts att ta det inititiativet. GAP finns sedan tidigare tidsestimerat. | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Södra; GKP | X
100354 | För mycket transparens vid skapandet av kontraktskedjor | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | JGA; Lösningsgrupp20210226; RedovisningGAP; Skånetimmer
101809 | Prissimulering transport | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; Träfrakt
101934 | Transportsedel – Avvisningsorsak bör vara möjligt att ange | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; G 2.2; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; WSS
102171 | Stickprov UT Integration | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | En utredning kring denna är nu påbörjad för att titta på omfattning och konsekvenser. Enligt planering av olika verksamhetsutredningar så ska ett första utkast på denna vara klart internt på Biometria under vecka 8. Sedan tidigare har Sveaskog och SCA föredragit effekterna av att denna inte finns med i VIOL 3 och det materialet finns tillgängligt för utredning mm. | Holmen; IntegrationGAP; RedovisningGAP; SCA; Setra; Sveaskog | X
102552 | Möjlighet att ange flera handelssortiment på en RH | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; SEBIO; Sydved
102659 | Spårbarhet på när en kontraktskedja sattes till aktiv på RH | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
102665 | Larmfunktion till ägare av RH om att en kontraktskedja har ändrats | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
103295 | Spårbarhet/referens till Destinera sortiment i Befraktarunderlag | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; G 2.2; Integration; PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP
103722 | Produktionsunderlag- Sortiment går ej att ange manuellt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; PS14 Förbereda Produktion; SCA
105753 | Problem att destinera vid förstaledsaffär mellan två organisationer | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Integration; Lösningsgrupp20210305; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
107803 | Destinering till avslutad mätplats | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; PS4 Masterdata Plats; SCA
108272 | Mätplats/viaplats i Förteckning redovisad mätning transport | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
108282 | Tilläggsavstånd vid pålastning | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
112064 | Kund vill kunna sätta olika priser på olika trädslagsklasser vid stamfelsved | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; Södra
115306 | Transportsedelsmallar på en högre organisatoriskt nivå. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | 23 Kvantitet och värde transport; Sveaskog; TransportGAP; Transportsedel
116308 | TransportVehicleCode fel i Transportuppgifter Ut | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; PS20 Mätning av Transport; WSS
116485 | Prioriterad mätplats i transportinstruktionen | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; GAP; Holmen; Lösningsgrupp20210430; RedovisningGAP; TransportGAP; Westan; Vida
119246 | Begreppet ”Hämtplats” används felaktigt i TI | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP
133355 | Kvotstyrning | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
133513 | Sökfunktion prislistehänvisningar saknas | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog; BillerudKorsnäs
138501 | Priskomponenternas egenskaper behöver förtydligas | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
142439 | Söka efter ingående Prislistor i Prislistehänvisningsförteckningen | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
145047 | Leveranskvitto vid mätning i VIOL 3 uppfyller inte transportföretagens behov | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Ohlsén Logistik; TransportGAP
145225 | Översikt över mätningstjänster, flöden, mätresultat, måttslagskvaliteter och siteunika produktlistor | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog | X
145399 | Ingen verifieringsmöjlighet på masterdata ut | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | CGI; Holmen; IntegrationGAP
145673 | "Fällningsvecka". Information som läggs till vid "anmälan av virke vid väg". (Producerad volym utan prodrapp eller anv av RAPP) | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; RedovisningGAP; TransportGAP; BillerudKorsnäs
145686 | Tillföra information om slutskotat för AOs sortiment då Prodrapp eller RAPP ej används (Producerad volym) | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; RedovisningGAP; TransportGAP
148051 | Destineringsunderlag ska uppdateras vid ändring av tom-datum på Avtalsobjekt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; RedovisningGAP; SCA
149910 | Ersättning efter verkligt transportarbete | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; SCA; Sveaskog; Sydved; TransportGAP; SES; BillerudKorsnäs
152204 | Integration av svaret på en destinering | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; SCA; Sveaskog
140629 | Prissättning aktiebilar/andelsbilar | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Skogsåkarna; TransportGAP
86631 | Går ej att ha flera juridiska säljare där en av aktörerna inte är enskild firma/fysisk person | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; SCA
146116 | Aktörer utanför transportaffären kan inte prenumerera på transportuppgift | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; CGI; IntegrationGAP; RedovisningGAP; TransportGAP; Vida; Mölndal Energi; Sveaskog
102809 | Tidsstyrt byte av köparekontrakt i kontraktskedja | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; BillerudKorsnäs
91889 | Titel: BI Transport: Enheter saknas för flera av rapporterna/rapportdelarna | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | BI; Holmen; PS28 Uppföljning Transport; TransportGAP
75386 | Möjlighet att sända in VIOL2 mätningar till VIOL3 | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210122; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; SES
94178 | Behov av en bättre överblick av grundpriskomponenter i en transportprislista | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | Beredning; Sveaskog; TransportGAP
100750 | BI - Möjlighet att se råvaru och transportkostnad på ett ställe (VIS/TIS) | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
100752 | BI - Rapport på inmätt och prisräknad volym/värde där led 2 jämförs med led 1 | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
100753 | BI - Blånad på partinivå | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
137890 | Omräkningsfaktor baserad på geografi och tid på året | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | SCA; TransportGAP
103646 | Utskrift av Prislistehänvisning | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra; BillerudKorsnäs; Moelven
169238 | Ingen förklarande text på PU, då AO avslutas | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved
158292 | Produktionsresultat som skapats mot ett avtalsobjekt (utan PU) ska kunna uppdateras retroaktivt med logistikansvarig. | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | ProduktionGAP
167241 | Larmorsak saknas i larmlistorna - Klartext behövs i larmlistorna | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | TransportGap; Westan
167070 | Standardpriskomponent - Textkod 121 Pristillägg sågt Tall m3to prisgrundande kvantitet | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGap
166927 | Avtalsjusteringen redovisas inte i redovisad prisräknad mätning | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
166924 | Saknar transparens i transportområde | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
166901 | Många svårtolkade larmorsaker | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
162057 | Hantering av transportsedlar i flera led i VIOL | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved
96861 | Byta RH på en genomförd mätning | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS22 Värde Råvara; RedovisningGAP; WSS
177256 | Klassning av massaved som egenskap på FLK-rad | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  | Hanterad i lösningsgruppen, se fliken "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
175010 | Avsaknad av möjlighet att korrigera eller makulera leveranser innehållande ersättningsgrundande skördarmätningar | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  | Hanterad i lösningsgruppen, se fliken "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
148370 | En leverans kan ha flera olika mät- och redovisningsdatum | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; Holmen; Mätning; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; Sydved
74173 | Utförande och ansvarigt transportföretag måste anges | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | PS18 Mätning av Råvara; PS20 Mätning av Transport; TransportGAP; WSS
94181 | MTIS Logisticserver saknar information om köparekontrakt | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
96302 | Möjlighet att registrera antal småtravar | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210129; PS20 Mätning av Transport; Sveaskog; TransportGAP; Träfrakt
101407 | Kund vill att övervikt- och lastutfyllnadskomponenterna ska dyka upp som en rad i värdeberäkningen. | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210226; Södra; TransportGAP
101425 | Import och export av prismatriser | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101795 | Kund kan ej hantera byte av kontraktskedja vid leverans till en mottagningsplats med olika möjliga köpare | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Ingarp; RedovisningGAP; TuJo
103718 | Möjlighet att använda samma FLK vid terminalkörningar mot samma industri | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Lösningsgrupp20210319; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; Södra
108492 | VIOL 3 lösningen stödjer inte omlastning fullt ut | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210219; RedovisningGAP; TransportGAP; Vida
112324 | Önskar att Pristyp tillförs i MT-MT | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210312; RedovisningGAP; Sveaskog
116626 | Information på TI om möjliga mätplatser når inte till kund via Integrationen. | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210430; Transport; TransportGAP
124936 | Samma Hkod+ IntNr som köpare och säljare i ett FLK | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
134678 | Textkoder ersätts av standardkomponenter i VIOL3, men standardkomponenterna täcker inte in textkodernas funktionalitet | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; Vida
163458 | Stötta skogsmaskiner med styrsystem som kör Windows XP | Ej Godkända Gap | Rejected |  |  |  | ProduktionGAP
127191 | Mätbesked utan värde efterfrågas i framtiden efter 1.0 | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare | Avvaktar hantering i lösningsgruppen. Tas upp i höst för beredning och ev. planering. | RedovisningGAP; Vida
166919 | Saknar transparens på drivmedelsinidex | Nya Gap | New |  |  | Avvaktar hantering av gapet då det finns några frågeställningar kopplat till behovsbilden att besvara innan Gapet kan hanteras i lösningsgruppen. | SCA; Sveaskog; TransportGAP
163119 | Hantering av affärsvillkor | Nya Gap | New |  |  | Avvaktar beredning samt inplanering i lösningsgruppen med hänvisning till pågående utredning som genomförs kring hantering av affärsvillkoren. | Beredning; MätningGAP; Sveaskog
183752 | TU utan viaplats gör det omöjligt att skicka Leveransavisering | Nya Gap | New |  |  |  | Beredning; CGI; TransportGAP
185136 | Saknar funktion för att omräkna en hel transportprislista med en procentsats. | Nya Gap | New |  |  | Hanterad i lösningsgruppen, se fliken "Rapportering lösningsgrupp" för beslut | Ernst Express; GKP; TransportGAP
178541 | Vid beräkning av lassutfyllnad måste systemet ta hänsyn både till tillåten maxvikt för ekipaget och BK klassen | Nya Gap | New |  |  | Inplanerad i lösningsgruppen 11/10
172915 | Ingen avvisningsorsak vid avslutade kontraktskomponent i transportkontrakt | Nya Gap | New |  |  |  | TransportGap; SCA
112364 | LLD saknas i MT(MT) | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Initiativ till Ändringsbegäran finns skrivet | Integration; Lösningsgrupp20210618; Moelven; RedovisningGAP; Sveaskog; SEBIO; Sydved | X
164274 | Begränsningar med att "Destineringsansvarig" ligger på FLK-rad | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  |  | Behöver utredas mer innan slutgiltigt beslut kan tas | RedovisningGAP
101429 | Manuell eller automatisk omkörning av kollektivvariant 1. | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Biometria planerar för att kunna genomföra kapacitetstester i dynamics vilket är en del i OM det kommer vara möjligt/rimligt att räkna om kollektivet oftare än när det avslutas. Den utredning och planering om när dessa kapacitetsteser kan äga rum är pågående. | Beredning; Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog
71880 | Ruttredovisning - Leverans före driftstart av VIOL3 | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; SES
169301 | Automatisk notifiering om omlastning inför råvaruprisräkning. | Behöver utredas innan process i lösningsgrupp | Investigate |  |  | Behöver utredas mer innan slutgiltigt beslut kan tas
84504 | Kontraktskedja - Problem med att ta bort en kontraktskedja i en RH | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Beredning; Integration; Lösningsgrupp20210122; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; SEBIO; Sydved
86270 | Går ej att avsluta kontraktskedja som ej ingår i RH | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Integration; RedovisningGAP; SCA; SEBIO; Sydved
101803 | Lägga till parter på aktivt kollektiv | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA
112905 | Behövs en fullmaktsfunktion även i Mätning | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; WSS; SEBIO
124868 | Kund vill ha den omvandlade m3f:en från prisgrundande volym i MTIS | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
131327 | Transportslag vägtransport vid import utan transport på allmän väg | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; SCA; TransportGAP
137882 | Ingående LLDer i försörjningsområde behöver följa med i UT-integrationen av Aktör | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; CGI
139663 | Avisera "Producerat som" och Få tillbaka denna information i mätning MT.ut | Behöver utredas innan process i lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Behöver utredas ytterligare tillsammans med kund. Gapet har en koppling till utredningen av egenskapskoder. | Beredning; IntegrationGAP; Sveaskog
75320 | Hantera förändringar i kontraktskedja, dvs hur ska parterna få information om förändringar | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Stängt av kund då Gap ej är aktuellt längre | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; SES
67767 | Torrhaltsbestämning med direktmetod verkar ändå kräva form i MPS | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Inget Gap utan kommer hanteras som en bugg och komme åtgärdas i samband med leverans av 1.0. | MPS; PS18 Mätning av Råvara
138632 | Prislistehänvisning - hantering av nya rader | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Inget aktuellt gap längre. Hanteras istället som ett ärende för användbarhet. | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
86599 | Ingen datumstyrning på prislista i kollektivet | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Stängt efter avstämning med kund. Gapet är inte längre aktuellt då man genom förändrat arbetssätt inte har samma behov | Holmen; RedovisningGAP
100746 | BI - Energiberäkna ankomstmätning | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | I samråd med kund så kommer detta ska stängas då det inte längre är ett aktuellt gap. Är hanterad via lösningsgruppen där inget annat besluts togs med hänvisning till dialogen som skett med kund. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
116204 | Enbart RH-ansvarig får korrigera en kontraktskedja | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Gap ej aktuellt längre enligt kund. Stängs av den anledningen | #beredning; BillerudKorsnäs; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
154750 | Kan inte se innehållet i sortimentsgrupp som finns i transportprislista | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  |  | Gap ej aktuellt längre från kunds sidan. Stängs av den anledningen. | BillerudKorsnäs; TransportGap
96312 | Viktiga nyckeltal i BI-redovisning | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Inte längre ett aktuellt Gap från kunds sida. Är av den anledningen Stängd. | BI; RedovisningGAP; Setra
100748 | BI - Mätkvittosammandrag - Ej Mätbesked (Ärende 66063) | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Detta är ursprungligen ett ärenden som inkommit via saleforce innan VIOL3 projeketet. Med hänvisning till att ärendet är så pass gammalt, och inget som har påpekats under pågående VIOL3 arbete så är frågan inte aktuell i dagsläget och gapet stängs av den anledningen. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
100754 | Sortiment - Vrakorsaker Björktimmer | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Ursprungsärende som inkommit via salesforce för många år sedan. Med hänvisning till att ärendet är så pass gammalt, och inget som har påpekats under pågående VIOL3 arbete så är frågan inte aktuell i dagsläget och gapet stängs av den anledningen. | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101915 | Certikonto - Kunna styra överförda volymer på en lägre nivå än site | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Frågan är inte längre är aktuell för VIOL3 utan bör göras i VIOL 2. Med hänvisning till detta så stängs därför Gapet då det i dagsläget inte är aktuellt. | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
108997 | Saknar möjlighet till simulering på EB-nyckel | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Gap ej aktuellt längre från kunds sidan. Stängs av den anledningen. | Beredning; PS7 Förbereda mätning; RedovisningGAP; SCA
110464 | Avsluta aktiv kontraktskedja | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | RedovisningGAP; Sveaskog
111918 | Går inte att avsluta Kontraktskedja | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP
102574 | EB-nyckel på köparekontrakt | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP

## Rapportering lösningsgrupp
Rapportering från lösningsgruppen
Datum: 2022-10-01
Vad är lösningsgruppen? Lösningsgruppen är en sammansättning av representanter från varje tjänsteområde, utvecklingschef och Forest Storm på Biometria. Lösningsgruppen hantera löpande inkomna Gap från kund och beslutar om Gapet är något som VIOL3 bör stödja eller inte. Observera därför att lösningensgruppen inte tar några beslut huruvida Gapen ska ingå i 1.0 planen eller ej. Däremot om det är ett Gap som är av mindre prioritet och allvarlighetsgrad som med fördel kan hanteras efter 1.0, kommer det hamna i en VIOL3 backlog. Allt material som finns kopplat till Gapen ligger bifogad som bilaga på ärendet i DevOps. Kontakta din affärskonsult om du inte har möjlighet att komma åt detta på egen hand.
Nya beslut från lösningsgruppen
Datum | ID (Externa brädan) | Titel | Status efter beslut | Kommentar | Integrationspåverkan
2022-08-23 | 175010 | Avsaknad av möjlighet att korrigera eller makulera leveranser innehållande ersättningsgrundande skördarmätningar | Approved | Beslut taget om approved. Detta behöver utredas mer vilken samordning som kan ske med motsvarande behov att kunna makulera/rätta leveranser skapade via Extern insändning. Det gemensamma är att leveranserna inte har skapats i Biometrias mätplatsstöd. Ser dock att detta behöver lösas mellan VIOL 3 1.0 och Golive. | Ja
2022-09-13 | 177256 | Klassning av massaved som egenskap på FLK-rad | Approved | Beslut taget om approved. Vi ser behovet hos branschen för detta i VIOL3 men ingen ny åtgärd för detta kommer att göras i dagsläget då det finns två alternativa sätt att hantera detta: Antingen uppdateras Kvalitetsklassning på FLK-rad innan ny destinering görs till den andra/avvikande mottagningsplatsen, denna går att uppdatera löpande. Nya värdet kommer med i nästa destinering. Efter PI24 kommer det också gå att ändra Kvalitetsklassning på redan gjord destinering, utan att destinera om, då genereras endast ny version av mätorder med det uppdaterade värdet på Kvalitetsklassning
2022-09-20 | 177565 | Saknar möjlighet att skapa vältlappar i VIOL 3 | Approved | Beslut taget om approved då vi förstår och ser att behovet är tydligt. Möjligheten till att skapa vältlappar kommer inte finnas i klienten utan som funktion under "mina sidor" på Biometria.se. Planeras i dagsläget att publiceras på hemsidan till PI25 och således inom ramen för 1.0. | Nej
Preliminär planering för Gap i lösningsgruppen
Datum | ID (Externa brädan) | Titel | Status | Kommentar | Integrationspåverkan
2022-10-04 | 184055 | Saknar funktion för att omräkna en hel transportprislista med en procentsats. | New |  | Nej
2022-10-11 | 186578 | Går ej makulera ett stickprov på kollektiv efter att det har passerat genom MPS | New |  | Nej
2022-10-18 | 183752 | TU utan viaplats gör det omöjligt att skicka Leveransavisering | New |  | Ja